## Sheet1
レビュー記録
プロジェクト名 |  |  |  | 管理No
レビュー対象 |  |  |  | 部署
日時 |  | 年 月 日（ ） ： ～ ： |  | 確認 | 確認 | 作成
場所
出 席 者 | レビュー責任者
| レビューア |  |  | / / | / / | / /
被レビュー者
レビュー資料
レビュー結果 |  | □レビュー終了 □再レビュー
総括
No | 指摘事項・原因 |  | 対策 |  | 担当 | 修正確認
期限
[5 empty] | / / | / /
指摘事項 対策実施確認 |  | レビュー責任者コメント |  |  |  | 終了確認
/ /

## 記入例
レビュー記録
プロジェクト名 |  | プロジェクト演習 |  | 管理No
レビュー対象 |  | 要求仕様書 |  | 部署
日時 |  | 2023年6月20日（火）16：20～17：00 |  | 確認 | 確認 | 作成
場所 |  | 153教室
出 席 者 | レビュー責任者
| レビューア | 中村、吉永、重松 |  | / / | / / | / /
| 被レビュー者 | 田中
レビュー資料 |  | ソフトウェア要求仕様書（通信販売システム）
レビュー結果 |  | □レビュー終了 □再レビュー
総括 |  | （全体に対するコメント、次のアクション等を記述）
No | 指摘事項・原因 |  | 対策 |  | 担当 | 修正確認
1 | [中村] 第5章、６ページ目 ユースケース図中の×××に関して記述漏れ |  | ×××に関する記述を以下のように追記した。 ××××××××× |  | 田中 | 中村
[5 empty] | / / | / /
指摘事項 対策実施確認 |  | レビュー責任者コメント |  |  |  | 終了確認
/ /